**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа села Бикмурзино

(МБОУ СОШ села Бикмурзино)

П Р И К А З

 22.05.2015 г. № 118/3

**« Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году»**

Руководствуясь постановлением Правительства Пензенской области «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014 – 2020 годы» от 30.10.2013г. № 804-Пп (с последующими изменениями), постановлением администрации Неверкинского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Неверкинского района 2014 – 2020 годы» от 26.12.2013г. № 503 (с последующими изменениями) на основании приказа Отдела образования Неверкинского района от 21.05.2015г. за №74

 Приказываю:

1.Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению летней оздоровительной компании в 2015 году (согласно приложения1).

2.Утвердить план действий по подготовке и проведению летней оздоровительной компании 2015 года (согласно приложения 2).

3.Утвердить список детей в лагерь с дневным пребыванием детей, ЛТО в 2015 году.

4.Назначить ответственными за организацию оздоровления, летнего отдыха и занятости детей и подростков в МБОУ СОШ села Бикмурзино – Данилову Г.И., в Филиале МБОУ СОШ села Бикмурзино в селе Каменный Овраг – Петрову Е.Д., в селе Илим – Гора – Ласкина Ф.И.

5.Возложить персональную ответственность за организацию летнего отдыха, занятости детей и подростков на классных руководителей.

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Никитин С. Н./

С приказом ознакомлен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 1

Состав

рабочей группы по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в МБОУ СОШ села Бикмурзино и Филиалов МБОУ СОШ села Бикмурзино в селе Каменный Овраг и селе Илим Гора в 2014 году

Никитин С.Н. - директор школы, председатель рабочей группы;

Николаева Н.В. - заместитель директора по УВР, заместитель председателя

 рабочей группы;

Юртаева Г.А. - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Данилова Г.И. – ответственная за воспитательную работу;

Петрова Е.Д. – заведующая филиалом в селе Каменный Овраг;

Ласкин Ф.И. – заведующий филиалом в селе Илим Гора;

Маленкова И.Е. – ответственная за воспитательную работу в селе Илим Гора.

 Приложение 2

**План действий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  | **Ответственные** |
| 1 | **1.Подготовительный этап**Совещание с классными руководителями: -анализ итогов детской оздоровительной кампании 2014г.- задачи на 2015г. | Май 2015г.Апрель 2015г. | Никитин С.Н. |
| 2 | Разработка муниципальной нормативно-правовой документации по организации оздоровительной кампании 2015г. | Апрель-май 2014г. | Никитин С.Н. |
| 3. | Информационная работа по организации оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2015г. (сходы граждан, родительские собрания, информация на сайте, в СМИ) | Апрель-май 2015г. | Николаева Н.В.Щербакова И.А. |
| 4. | Разработать и утвердить программу летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. | Май 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. |
| 5. | Утвердить план мероприятий по организации труда , отдыха и безопасности детей и подростков в летний период 2015г. | Май 2015г. | Никитин С.Н |
| 1. | **2.Организация летнего отдыха , оздоровления и занятости детей и подростков.**Создать Банк данных на каждый летний месяц о местопребывании школьников | Июнь-август 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. |
| 2. | Организовать работу оздоровительных площадок. Лагеря с дневным пребыванием , ЛТО, учебно-производственных бригад | Июнь-август 2015г | Никитин С.Н. Данилова Г.И. |
| 3. | Обеспечить безопасность жизни и здоровья учащихся, задействованных всеми формами летнего отдыха. | Июнь- август 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. Данилова Г.И. Классные руководители |
| 4. | Взять под особый контроль организацию отдыха , оздоровления и трудоустройства детей «группы риска» | Июнь- август 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. Данилова Г.И. Классные руководители |
| 5. | Принять меры , обеспечивающие безопасность детей при организованном выезде групп, проведении туристско-экскурсионной работы , по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. | Июнь-август 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. Данилова Г.И. Классные руководители |
| 6. | Укомплектовать учреждения квалифицированными педагогическими кадрами . Усилить контроль за их работой в летний период. | Июнь-август 2015г. | Никитин с.н. |
| 7. | Создать условия для работы трудовых объединений учащихся по выращиванию сельскохозяйственной продукции для школьной столовой. |  Июнь-август 2015г. | Никитин С.Н. Юртаева Г.А. |
| 8. | Организовать страхование жизни и здоровья детей на летний период | Июнь-август 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. Данилова Г.И. Классные руководители |
| 9. | Усилить контроль за фактической летней занятостью и нахождением в вечернее время школьников, состоящих на профилактических учетах. | Июнь-август 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. Данилова Г.И. Классные руководители |
| 10. | Обеспечить своевременное представление информации в Отдел образования Неверкинского района по организации летнего отдыха , оздоровления и занятости детей и подростков в 2015г. | Июнь-август 2015г. | Николаева Н.В. Щербакова И.А. |
| 11. | Освещать информацию о летней оздоровительной кампании 2015г. на сайте, в СМИ. | Июнь-август 2015г. | Щербакова И.А. Николаева Н.В. |
| 1. | **3. Заключительный этап**Обеспечить участие школы в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию летнего отдыха детей и подростков в 2015г. | Сентябрь-октябрь 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. Данилова Г.И. Классные руководители |
| 2. | Провести совещание с классными руководителями по итогам летней оздоровительной кампании 2015г. | Октябрь 2015г. | Никитин С.Н. Щербакова И.А. Данилова Г.И. Классные руководители |
| 3. | Разместить итоговую информацию о летней оздоровительной кампании 2015г. на сайте, в СМИ. | Октябрь 2015г. | Николаева Н.В. |